УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания Комиссии ФАС России по проведению административной реформы

от 27 мая 2010 года № 59

руководитель Комиссии

А.Ю. Цариковский__________________

Подробный план мероприятий Федеральной антимонопольной службы

по проведению административной реформы в 2010 году

| № | Направление/Мероприятие | Срок реализации | Результат | Ответственное структурное подразделение ФАС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение административной реформы |
| 1.1. | Внесение изменений в Программу Федеральной антимонопольной службы по проведению административной реформы в 2006 – 2010 годах | В течение 2010 г. | Приказ ФАС России о внесении изменений в Программу Федеральной антимонопольной службы по проведению административной реформы в 2006 – 2010 годах | Управление административной реформы и контроля платных государственных услуг Правовое управление Заинтересованные структурные подразделения |
| 1.2. | Разработка и утверждение Плана работы Комиссии ФАС России по проведению административной реформы на 2010 год | Март 2010 г. | План работы Комиссии ФАС России по проведению административной реформы на 2010 год, утвержденный Протоколом Комиссии | Управление административной реформы и контроля платных государственных услуг Заинтересованные структурные подразделения Комиссия по проведению административной реформы |
| 1.3. | Корректировка Подробного плана мероприятий ФАС России по проведению административной реформы в 2010 году | В течение 2010 г. | Скорректированный Подробный план мероприятий ФАС России по проведению административной реформы в 2010 году | Комиссия по проведению административной реформы |
| 1.4. | Организация работы Федеральной антимонопольной службы по реализации Концепции административной реформы в Российской Федерации, планов мероприятий ФАС России по проведению административной реформы в 2006-2010 годах и Подробного плана мероприятий ФАС России по проведению административной реформы в 2010 году | В течение 2010 г. | Координация деятельности структурных подразделений центрального аппарата и территориальных органов ФАС России по реализации Концепции административной реформы в Российской Федерации и планов мероприятий ФАС России по проведению административной реформы в 2006-2010 годах | Комиссия по проведению административной реформы Управление административной реформы и контроля платных государственных услуг |
| 1.5. | Рассмотрение материалов и отчетов в рамках реализации Подробного плана мероприятий Федеральной антимонопольной службы по проведению административной реформы в 2010 году | В течение 2010 г. | Контроль сроков исполнения мероприятий Федеральной антимонопольной службы по проведению административной реформы в 2010 году | Комиссия по проведению административной реформы Управление административной реформы и контроля платных государственных услуг |
| 1.6. | Подготовка проекта Подробного плана мероприятий ФАС России по проведению административной реформы в 2011 году | Декабрь 2010 г. - (январь 2011 г.) | Проект Подробного плана мероприятий ФАС России по проведению административной реформы в 2011 году | Управление административной реформы и контроля платных государственных услуг Рассмотрение и утверждение Плана – Комиссия по проведению административной реформы |
| 2. Совершенствование управления по результатам |
| 2.1. | Совершенствование методологии оценки результативности и стимулирования деятельности ФАС России | В течение 2010 г. | Скорректированная система показателей результативности деятельности ФАС России; Новая редакция методики оценки результативности деятельности территориальных органов; Методика оценки результативности деятельности структурных подразделений центрального аппарата | Аналитическое управление |
| 2.2. | Проведение мониторинга достижения показателей результативности деятельности ФАС России | Март 2010 г., сентябрь 2010 г. | Оценка степени достижения поставленных перед ФАС России целей и задач | Аналитическое управление |
| 3. Регламентация реализации функций ФАС России |
| 3.1. | Внедрение утвержденных административных регламентов | В течение 2010 г. |  | Управление административной реформы и контроля платных государственных услуг Правовое управление Профильные управления Территориальные органы ФАС России |
| 3.1.1. | Разъяснительные мероприятия, обучение, консультирование должностных лиц территориальных органов ФАС России по вопросам реализации административных регламентов ФАС России | В течение 2010 г. | Количество рабочих мероприятий с участием представителей территориальных органов ФАС России; Письма в территориальные органы с разъяснениями вопросов исполнения административного регламента (при наличии обращений) | Правовое управление Профильные управления Управление административной реформы и контроля платных государственных услуг |
| 3.1.2. | Информирование потребителей государственных функций ФАС России | В течение 2010 г. | Регулярное обновление раздела Интернет-сайта «Административные регламенты ФАС России»; Наполнение стендов ФАС России | Административное управление Управление административной реформы и контроля платных государственных услуг Территориальные органы ФАС России |
| 3.1.3. | Подготовка отчетных материалов о реализации утвержденных административных регламентов и оценка эффективности внедрения | Август 2010 г., февраль 2011 г. | Отчетность о внедрении административных регламентов; Аналитическая записка о внедрении антимонопольными органами административных регламентов исполнения государственных функций ФАС России | Управление административной реформы и контроля платных государственных услуг Аналитическое управление Профильные управления Территориальные органы ФАС России |
| 3.1.4. | Обсуждение результатов внедрения административных регламентов и PR сопровождение | В течение 2010 г. | Проведение круглых столов, семинаров, конференций по вопросам применения регламентов с участием должностных лиц территориальных органов ФАС России; Предложения о поправках в административные регламенты, практику их реализации | Правовое управление Профильные управления Управление административной реформы и контроля платных государственных услуг Территориальные органы ФАС России |
| 3.2. | Разработка административных регламентов исполнения государственных функций ФАС России в 2010 году, в том числе: | В течение 2010 г. |  |  |
|  | Исполнение государственной функции по выдаче (направлению) заключения о последствиях воздействия специальных защитных мер, антидемпинговых мер и компенсационных мер на конкуренцию на товарном рынке Российской Федерации | Сроки утверждения регламентов должны быть увязаны со сроками утверждения регламента работы подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию и нетарифному регулированию, защитным мерам по внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции | Приказ ФАС России об утверждении административного регламента | Управление международного экономического сотрудничества |
|  | Исполнение государственной функции по выдаче (направлению) заключения о последствиях изменения ставок таможенных пошлин для конкуренции на товарном рынке Российской Федерации |  | Приказ ФАС России об утверждении административного регламента | Управление международного экономического сотрудничества |
|  | Подготовка и ведение судебных дел в центральном аппарате ФАС России | Июнь 2010 г. | Приказ ФАС России об утверждении регламента (без регистрации в Минюсте России) | Правовое управление |
|  | Методические рекомендации по подготовке решений по результатам рассмотрения ходатайств и уведомлений в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства | Сентябрь 2010 г. | Методические рекомендации (без регистрации в Минюсте России) | Правовое управление |
|  | Подготовка и ведение дел об административных правонарушениях, связанных с недобросовестной конкуренцией и нарушением законодательства о рекламе | Сентябрь 2010 г. | Приказ ФАС России об утверждении административного регламента | Управление контроля рекламы и недобросовестной конкуренции |
|  | Осуществление контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями запрета на совмещение деятельности по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству и купле-продаже электрической энергии | Декабрь 2010 г. | Приказ ФАС России об утверждении административного регламента | Управление контроля электроэнергетики |
|  | Осуществление контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии | Декабрь 2010 г. | Приказ ФАС России об утверждении административного регламента | Управление контроля электроэнергетики |
|  | Рассмотрение ходатайств о предварительном согласовании сделок и (или) установления контроля иностранного инвестора или группы лиц над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение, поданных в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 № 57–ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» | II квартал 2010 г. | Приказ ФАС России об утверждении административного регламента | Управление контроля иностранных инвестиций |
|  | Рассмотрение уведомлений о приобретении или владении иностранным инвестором или группой лиц пятью и более процентами акций (долей), составляющих уставный капитал хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение в соответствии со ст.14, ч.3 ст.16 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» | II квартал 2010 г. | Приказ ФАС России об утверждении административного регламента | Управление контроля иностранных инвестиций |
|  | Рассмотрение запросов о необходимости согласования сделки в соответствии с ч.6 ст.8 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» | II квартал 2010 г. | Приказ ФАС России об утверждении административного регламента | Управление контроля иностранных инвестиций |
|  | Заключение Соглашения об обеспечении выполнения обязательств иностранным инвестором или группой лиц при осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение в соответствии с требованиями части 3 статьи 12 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» | II квартал 2010 г. | Приказ ФАС России об утверждении административного регламента | Управление контроля иностранных инвестиций |
|  | Осуществление контроля за экономической концентрацией в области использования водных объектов | Декабрь 2010 г. | Приказ ФАС России об утверждении административного регламента | Управление контроля ЖКХ, строительства и природных ресурсов |
| 4. Участие ФАС России в деятельности МФЦ |
| 4.1. | Мониторинг исполнения функций ФАС России на базе МФЦ | В течение 2010 г. | Аналитический отчет за 1 полугодие 2010 г.; Аналитический отчет за 2010 г. | Управление административной реформы и контроля платных государственных услуг |
| 4.2. | Расширение перечня МФЦ, на базе которых осуществляется исполнение функций ФАС России | В течение 2010 г. | Соглашения между ФАС России и региональными органами власти о взаимодействии в рамках МФЦ | Управление административной реформы и контроля платных государственных услуг Территориальные органы ФАС России |
| 4.3. | Совершенствование порядка исполнения функций ФАС России на базе МФЦ | В течение 2010 г. | Внесение изменений в приказы ФАС России; Решения Комиссии по проведению административной реформы ФАС России | Управление административной реформы и контроля платных государственных услуг Профильные управления |
| 4.4. | Методическое, информационное, консультационное сопровождение исполнения функций ФАС России на базе МФЦ | В течение 2010 г. | Актуализованные методические материалы; Семинары-тренинги по вопросам исполнения функций ФАС России на базе МФЦ; Размещенные материалы в СМИ, в том числе в сети Интернет; Размещенные информационные материалы в УФАС России | Управление административной реформы и контроля платных государственных услуг Территориальные органы ФАС России |
| 5. Совершенствование административно-управленческой структуры ФАС России, в том числе территориальных органов |
| 5.1. | Проведение организационно-штатных мероприятий по оптимизации структуры центрального аппарата и территориальных органов ФАС России | В течение 2010 г. | Внесение изменений и утверждение штатно-должностных структур структурных подразделений центрального аппарата и территориальных органов ФАС России | Управление государственной службы |
| 5.2. | Организация взаимодействия с руководством экономических и юридических ВУЗов страны в целях информирования выпускников о возможностях поступления на государственную гражданскую службу в ФАС России | В течение 2010 г. | Количество проведенных ознакомительных и других мероприятий; Количество и широта представительства ВУЗов, студенты которых проходят практику в ФАС России | Управление государственной службы |
| 5.3. | Оказание методической помощи, проведение консультаций, информирование сотрудников территориальных органов ФАС России, ответственных за кадровую работу, а также за по вопросам денежного содержания, планирования бюджетных средств, бюджетному (бухгалтерскому) учету и отчетности; по вопросам бюджетной реформы, проводимой в рамках реализации административной реформы | В течение 2010 г. | Количество подготовленных методических и информационных материалов. Информационная записка о проведенных консультациях и размещенных информационных сообщениях на портале ФАС России | Управление государственной службы Финансовое управление |
| 6. Оптимизация функций ФАС России |
| 6.1. | Осуществление анализа функций и полномочий ФАС России, включая выявление правовых и нормативных правовых актов ФАС России, в которые необходимо внесение изменений | В течение 2010 г. | Внесение изменений в Положение о ФАС России, другие нормативные правовые и правовые акты ФАС России в связи с принятием административных регламентов, изменениями функций и полномочий ФАС России | Правовое управление Аналитическое управление Структурные подразделения |
| 6.2. | Оценка регулирующего воздействия ФАС России по защите конкуренции и созданию условий эффективного функционирования товарных рынков в части разработки законодательных и иных нормативных правовых актов | В течение 2010 г. | Проведение мероприятий по обсуждению действующего антимонопольного законодательства и проектов законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере деятельности Службы с участием экспертного сообщества и институтов гражданского общества; Рекомендации по совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов | Правовое управление Аналитическое управление |
| 7. Противодействие коррупции |
| 7.1. | Внесение изменений в План противодействия коррупции ФАС России на 2009 – 2010 годы | В течение 2010 г. | Приказ ФАС России о внесении изменений в План противодействия коррупции ФАС России на 2009 – 2010 годы | Управление административной реформы и контроля платных государственных услуг |
| 7.2 | Реализация Плана противодействия коррупции ФАС России в 2010 году | Декабрь 2010 г. | Отчет о реализации мероприятий, предусмотренных Планом противодействия коррупции Федеральной антимонопольной службы в 2009-2010 гг. | Управление административной реформы и контроля платных государственных услуг Структурные подразделения Территориальные органы ФАС России |
| 7.3. | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов ФАС России | В течение 2010 г. | Проверка нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов ФАС России в рамках осуществления Правовым управлением полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы указанных актов | Правовое управление |
| 7.4. | Участие ФАС России в реализации Национального плана противодействия коррупции | В течение 2010 г. | Сводный отчет о выполнении мероприятий Национального плана противодействия коррупции в пределах компетенции ФАС России и в соответствии с данными ФАС России поручениями по реализации указанного плана | Управление административной реформы и контроля платных государственных услуг Структурные подразделения |
| 7.4.1. | Совершенствование организации и осуществления государственного контроля (надзора), защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при реализации федеральными органами исполнительной власти контрольно-надзорных и разрешительных полномочий | В течение 2010 г. | Протоколы заседаний рабочей группы по вопросам оптимизации структуры и функций федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, а также подведомственных им федеральных служб, федеральных агентств и иных организаций | Управление административной реформы и контроля платных государственных услуг Ответственные структурные подразделения |
| 8. Повышение эффективности взаимодействия с обществом и информационной открытости ФАС России |
| 8.1. | Развитие механизмов взаимодействия органов исполнительной власти и общества | В течение 2010 г. | Организация публичных обсуждений подготавливаемых решений, проведения общественной экспертизы наиболее значимых решений, включение представителей заинтересованных групп в процесс подготовки проектов регулирующих решений | Заинтересованные структурные подразделения Административное управление |
| 8.2. | Раскрытие информации о деятельности ФАС России | В течение 2010г. | Регулярное раскрытие информации о деятельности, повышение уровня информированности гражданского общества о деятельности ФАС России | Административное управление Структурные подразделения Территориальные органы ФАС России |
| 8.3. | Совершенствование порядка рассмотрения массовых однотипных обращений граждан | В течение 2010 г. | Систематизация работы с массовыми заявлениями граждан по одному вопросу; Оптимизация работы общественной приемной ФАС России; Размещение на сайте ФАС России обзоров обобщённой информации о результатах рассмотрения обращений и принятых мерах | Административное управление Управление делами Структурные подразделения |
| 8.4. | Оптимизация деятельности общественно-консультативных советов при территориальных органах ФАС России | В течение 2010г. | Рекомендации для территориальных органов ФАС России и общественно-консультативных советов по повышению качества их работы; Контроль деятельности общественно-консультативных советов в субъектах Российской Федерации | Помощник руководителя ФАС России – Кожевников А.В. Управление административной реформы и контроля платных государственных услуг |
| 8.5. | Информационное обеспечение административной реформы, в том числе: | В течение 2010 г. | Повышение информированности о реализации административной реформы в ФАС России: |  |
| 8.5.1. | Поддержка раздела Интернет-сайта по вопросам проведения административной реформы в ФАС России | В течение 2010 г. | Регулярное обновление раздела Интернет-сайта по вопросам проведения административной реформы в ФАС России, включая расширение объема публикуемых данных согласно задачам 2010 г. | Административное управление Управление административной реформы и контроля платных государственных услуг |
| 8.5.2. | Мероприятия по информационному сопровождению внедрения и разработки административных регламентов осуществления государственных функций ФАС России | В течение 2010 г. | Осуществление мероприятий по информационному сопровождению внедрения и разработки, в том числе публикация разъясняющей литературы и материалов в сети Интернет, организация общественных обсуждений проектов административных регламентов и их независимой экспертизы | Управление административной реформы и контроля платных государственных услуг Административное управление Правовое управление |
| 8.5.3. | Освещение в средствах массовой информации о реализации административной реформы в ФАС России | В течение 2010 г. | Публикации в СМИ о ходе реализации административной реформы в ФАС России, ее целях и задачах и результатах реализации | Административное управление |
| 8.6. | Мониторинг общественного мнения о деятельности ФАС России на основе общественно-консультативных советов при территориальных органах ФАС России | Декабрь 2010 г. | Доклад о результатах мониторинга общественного мнения о деятельности ФАС России | Помощник руководителя ФАС России – Кожевников А.В. Управление административной реформы и контроля платных государственных услуг |
| 8.7. | Формирование региональных докладов о ситуации в области нарушения антимонопольного законодательства содержащих, в том числе положения о качестве деятельности территориального органа ФАС России на основе общественно-консультативных советов при территориальных органах ФАС России | Ноябрь - декабрь 2010 г. | Региональные доклады о ситуации в области нарушения законодательства и качестве деятельности территориального органа ФАС России; Сводный доклад | Помощник руководителя ФАС России – Кожевников А.В. Управление административной реформы и контроля платных государственных услуг |
| 9. Модернизация системы информационного обеспечения |
| 9.1. | Модернизация АИС «Кадры» | В течение 2010 г. | Модернизация процедур и функций по формированию кадрового резерва | Управление государственной службы |
| 9.2. | Разработка системы централизованного учета рассмотрения ходатайств, представляемых в территориальные органы ФАС России | Декабрь 2010 г. (при наличии финансирования) | Внедрение системы в пилотных регионах; Обеспечение руководства ФАС России оперативной информацией о рассмотренных ходатайствах в территориальных органах ФАС России | Управление информационных технологий |
| 9.3. | Развитие системы оперативного контроля стадий рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства и дел об административных правонарушениях | В течение 2010 г. | Доработка системы оперативного контроля стадий рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства и дел об административных правонарушениях, внедрённой в территориальных органах и центральном аппарате ФАС России | Управление информационных технологий |
| 9.4. | Оптимизация внутриведомственного документооборота | В течение 2010 г. | Доработка информационной системы электронного документооборота, внедрённой в ФАС России | Административное управление Управление делами Управление информационных технологий |
| 10. Исполнение государственных функций ФАС России в электронной форме |
| 10.1. | Размещение информации о государственных функциях ФАС России в Сводном реестре государственных услуг сведений о государственных услугах (функциях) | В течение 2010 г. | Информация о государственных функциях ФАС России, размещенная на Едином портале государственных услуг | Управление административной реформы и контроля платных государственных услуг Ответственные структурные подразделения Управление информационных технологий |
| 10.2. | Разработка/доработка форм документов, используемых при исполнении государственных функций ФАС России, для их размещения на Едином портале государственных услуг | Декабрь 2010 г. | Приказы ФАС России о внесении изменений в административные регламенты исполнения государственных функций ФАС России | Ответственные структурные подразделения Управление административной реформы и контроля платных государственных услуг |

# Footnotes

Производится при необходимости.

Производится при необходимости.

Производится при изменении федерального законодательства и по результатам мониторинга.